Załącznik nr 2 do postepowania ofertowego: Wzór Umowy na realizacje usług

Umowa nr …………….

Zawarta w dniu ………….. 2018 roku w …….. pomiędzy:

MODERN FORMS Sp. z o.o.  z siedzibą w Dobrzechowie 446 B, 38-100 Strzyżów wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000736418,  REGON: 380506825, NIP: 8191668858, reprezentowaną przez:

Marcina Bosek – Prezes Zarządu

uprawnionego do reprezentacji zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

zwaną w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”

a

……………………………. z siedzibą w ……………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ………………………., REGON:………………………, NIP: ………………….. reprezentowaną przez:

……………………………. – …………..

Uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

zwaną w dalszej części Umowy: „Wykonawca”

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usług związanych z wdrożeniem modelu biznesowego internacjonalizacji na rynku Wielkiej Brytanii tj.:

1. Wyszukiwanie, selekcja, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,

2. Przygotowanie produktu na potrzeby rynku docelowego,

3. Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno- prawnego,

4. Przygotowanie planów szczegółowej kampanii promocyjnej,

5. Wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów,

6. Tworzenie regulaminów usług gwarancyjnych.

7. Udział w międzynarodowych targach: 
     - Targi National Running Show (styczeń 2019r.), 
     - SMMEX International (marzec 2019r.), 
     - Tropex Live (styczeń 2019)

zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik do oferty z dnia …….

- Wykonawca, zgodnie z ofertą z dnia ………… zobowiązuje się do:

- odbycia szkolenia realizowanego przez pracowników Zmawiającego w zakresie produktów podlegających internacjonalizacji w wymiarze 16h bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub opcjonalnie za pośrednictwem powszechnie dostępnych i wykorzystywanych komunikatorów internetowych z funkcją wideorozmów/wideokonferencji,

- uczestnictwa w konsultacjach merytorycznych w wymiarze ……. godzin wspólnych spotkań warsztatowych (dopuszczalne formy warsztatów spotkania w siedzibie zamawiającego) w ramach wszystkich usług (łącznie) wskazanych w pkt. IV w ppkt. 1-6 zapytania ofertowego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Realizacji wszystkich postanowień wskazanych w zapytaniu ofertowych oraz złożonej ofercie z dnia ……………...

§ 2

- Termin wykonania usług strony uzgodniły jako:

- Wyszukiwanie, selekcja, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, termin: do 30.09.2019 roku

- Przygotowanie produktu na potrzeby rynku docelowego, termin: do 31.12.2018 roku.

- Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, termin: I etap do: 31.12.2018r., II etap: do 30.06.2019 roku.

- Przygotowanie planów szczegółowej kampanii promocyjnej, termin: do 31.12.2018 roku.

- Wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów, termin: do 31.12.2018 roku.

- Tworzenie regulaminów usług gwarancyjnych, termin: do 31.12.2018 roku.

- Udział w zagranicznych targach - Targi National Running Show (styczeń 2019r.), SMMEX International ( marzec 2019r.), Tropex Live (styczeń 2019)

- Miejsce wykonania usługi, strony uzgodniły jako: ………………………………………….

- Wykonanie usług rozliczone jest na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje ze strony Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….. PLN netto (słownie: ………. złotych ………./100 netto), zgodnie z ofertą z dnia ………, płacone w następujących transzach:

- Wyszukiwanie, selekcja, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi (usługi doradcze):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia…………………………………

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza odbiorczego)……….. płatna do dnia…………………………………………………………………….

- Przygotowanie produktu na potrzeby rynku docelowego (usługi doradcze):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia…………………………………

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza odbiorczego)……….. płatna do dnia…………………………………………………………………….

- Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego (usługi doradcze)

- Etap I (po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego) ………….. płatny do dnia…………………………………

- Etap II (po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego) ………….. płatny do dnia…………………………………

- Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (usługi doradcze):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia…………………………………

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza odbiorczego)……….. płatna do dnia…………………………………………………………………….

- Wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów (usługi doradcze):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia…………………………………

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza odbiorczego)……….. płatna do dnia…………………………………………………………………….

- Tworzenie regulaminów usług gwarancyjnych (usługi doradcze):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia…………………………………

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza odbiorczego)……….. płatna do dnia…………………………………………………………………….

- Udział w zagranicznych targach 
- Targi National Running Show (styczeń 2019r.), 
- SMMEX International (marzec 2019r.), 
- Tropex Live (styczeń 2019):

- Zaliczka w wysokości ……….. płatna do dnia………………………………….

- Płatność końcowa (po podpisaniu protokołu zdawcza-odbiorczego)……….. płatna do dnia……………………………………………………………………

- Wysokość wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości określonej według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z danymi zawartymi na fakturze.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

- niespełnienia określonych w postepowaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. zła jakość) – w wysokości 20% wartości umowy,

- 0,5% całkowitej wartości usługi za każdy tydzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 5% całkowitej ceny przedmiotu zamówienia/umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

- odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy,

- zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – 0,5% całkowitej wartości usługi za każdy tydzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 5% całkowitej ceny przedmiotu zamówienia/umowy,

- Kary umowne o których mowa w § 4 pkt. 1 (lit. c),  i pkt. 2. (lit. b) będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku rażących opóźnień w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia/zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a ich egzekwowalność zależna będzie od postanowień stron umowy,

- Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą

- Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym postepowaniu ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcę w ofercie.

§ 5

- Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.

- Przedłużenie terminów zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji usług,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

  - konieczność usunięcia błędów w specyfikacji zmówienia, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

- W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu usług wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

§ 6

- Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych,  zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik do oferty z dnia ……. …….

- Wykonawca oświadcza, że twór, o którym mowa w powyższym punkcie będzie przejawem samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca gwarantuje, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów będą wolne od wad prawnych. W szczególności nie będą obciążone prawem osoby trzeciej.

- Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniany osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do pracy powstałej zgodnie z zapisami umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności do:

- wprowadzania do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;

- zwielokrotniania dowolną techniką, a zwłaszcza w postaci: książek kopiowanych techniką drukarską, e-booków, w sieciach informatycznych, CD-ROM-ów, pendrive’ów;

- najmu, użyczania i udostępniania egzemplarzy, w tym przekazania dowolnej liczby egzmeplarzy do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów/instytucji dokonujacych kontroli z ramienia ww. instytucji;

- udostępniania dzieła w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych;

- udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w stosounku do opracowań powstałych na podstawie utworów.

§ 7

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

…………………….						         ………………………..

Zamawiający 							Wykonawca